## 裁决清单
ID | 类型 | 分类 | 裁决点 | 现状与证据 | 影响面 | 方案A | 方案B | 方案C | 建议 | 风险 | 优先级 | 需实机验证 | 关联章节 | 结论（填 A/B/C 或文字） | 备注
D-01 | 设计裁决 | 牌组层·升级 | 蛊牌是否继续完全排除在「原生升级」之外 | AbstractGuCard.cs:73 `MaxUpgradeLevel => 0` ⇒ CardModel.cs:785-795 `IsUpgradable == false` | 12 个升级类事件 + 篝火锻造 + Armaments/TabletOfTruth 等对蛊牌全部无效 | 接受现状：蛊牌只走模组「升炼」，在文档/UI 明示 | 让蛊牌参与原生升级（改 MaxUpgradeLevel，映射为 +1 转） | 只让特定原版来源可升转 | A。升转已有独立系统与仙蛊唯一性仲裁，接入原生升级会绕过仲裁 | 低 | P2 | 否 | §6.1 / §7 | A，相关事件可升级蛊虫，如果是全部升级则牌除仙蛊
D-02 | 设计裁决 | 牌组层·删除 | 蛊牌是否可被原版事件永久删除 | CardModel.cs:737 `IsRemovable => !Eternal`（蛊牌未声明 Eternal）；CompanionMutationProtectionPatch.cs:48-74 只保护伴生牌 | 7 个删除类事件：FieldOfManSizedHoles / Wellspring / LuminousChoir / DoorsOfLightAndDark / Amalgamator / ZenWeaver | 保持可删（玩家可精简牌组） | 在 IsRemovable 后缀里保护 IGuCard（照抄伴生牌做法） | 只保护初始蛊与仙蛊 | B。蛊牌是核心资源，误删不可逆且无回补渠道 | 高 | P0 | 否 | §6.3 | A
D-03 | 设计裁决 | 牌组层·删除 | SlipperyBridge 的随机删除可能带走蛊牌，玩家只能跳过 | SlipperyBridge.cs:106-134（候选 = 非 Basic 且 IsRemovable，再随机取一张） | 1 个事件；随机性不可控、无提示 | 接受 | 候选列表里排除 IGuCard | 随机命中蛊牌时重抽 | B。玩家无法预知也无法阻止，体验损失最大 | 高 | P0 | 是（确认原文案与掉落预期） | §6.3 | A
D-04 | 设计裁决 | 牌组层·变形 | 蛊牌可被原版变形，且变形结果不迁移转数 | CardSelectCmd.cs:485-487（IsTransformable）；CardFactory.cs:170-181（取 original.Pool ⇒ 结果仍是蛊牌） | 7 个变形类事件 + Astrolabe / NewLeaf | 允许，但变形时迁移或补赋转数 | 禁止 IGuCard 变形（IsTransformable 后缀） | 允许并统一按规则重新赋转数 | B，或 A + 补赋。现状会把一张 N 转蛊静默变成 1 转蛊，玩家不可预期 | 高 | P0 | 是 | §6.4 | A+补赋
D-05 | 设计裁决 | 附魔 | 是否允许原版附魔挂到蛊牌 | EnchantmentModel.cs:273-294 默认放行（蛊牌多为 Attack/Skill） | 9 个附魔类事件 + 事件附魔选择器 | 允许（先实机确认图标/描述/数值正常） | 拒绝原生附魔落到 IGuCard（参照 AbstractCompanionEnhancement.cs:83） | 白名单特定附魔 | 先做 A 的实机验证；出现描述/数值异常再切 B | 中 | P1 | 是 | §6.2 | B，只可附魔伴生牌
D-06 | 设计裁决 | 附魔 | 蛊牌是否计入「可附魔牌数量」解锁门槛 | Nonupeipe.cs:144（Swift≥4）、Pael.cs:162-163（Goopy≥3）、Tanx.cs:138（Instinct≥3） | 3 个事件的选项可用性（可能解锁了但实际无可选项） | 计入（现状） | 不计入（D-05 若拒绝附魔则自动一致） | — | 与 D-05 保持同一口径 | 低 | P1 | 否 | §6.2 | B，只可附魔伴生牌
D-07 | 设计裁决 | 手牌语义 | 蛊手牌是否参与原版「手牌」语义（弃手牌 / 整手操作 / 手牌组成判定 / 补满手牌） | ModExtraHandHandViewPatches.cs:22-33（RitsuLib 只接管 CheckForEmptyHand / DoTurnEnd / FlushPlayerHand 三个调用点） | ≈20 张无色卡 + 大量非无色卡、遗物、药水（见文档 §3） | 不对齐（现状：蛊手牌是独立资源，弃手牌/整手操作不触及蛊牌） | 用 ModExtraHandBehavior.FullHand 全局对齐（蛊牌会被弃掉/消耗） | 逐效果白名单对齐 | A，并写进设计文档。B 会推翻「蛊牌跨回合留在激活区」的核心设计 | 中 | P2 | 是（抽查 3~5 张典型卡） | §3 / §5.1 | 暂时使用方案建议
D-08 | 设计裁决 | 手牌语义 | 激活区是否开启 ApplyHandTurnEndRules（虚无 / 回合结束在手效果） | ModExtraHandBehavior.cs:23-53；GuCardPileSystem.cs:78-91 未设置 Behaviors（默认 None） | 蛊牌目前不因 Ethereal 消失、不触发 HasTurnEndInHandEffect | 保持不开启 | 开启（与原生手牌一致） | — | A | 低 | P2 | 否 | §2 | A
D-09 | 设计裁决 | 战斗效果·AllCards | 原版苦难/附魔类效果是否可命中 4 个蛊牌堆里的蛊牌 | HexPower.cs:39-45、TangledPower.cs:23-30、SmoggyPower.cs:29-36、RingingPower.cs:22-32、VitalSparkPower.cs:33（均遍历 AllCards） | 蛊牌会显示苦难图标；Smog/Ringing 经 ShouldPlay **真正阻断蛊牌** | 全接受（蛊牌同样吃原版减益） | 跳过全部非激活区蛊牌 | 只接受对激活区蛊牌的效果 | 明确取 A 或 C 并写进设计文档，避免「图标挂了但点不动」的观感 | 中 | P1 | 是 | §4.1 | 方案c
D-10 | 实现方案裁决 | 转数系统 | 初始转数抽取改挂在哪一处 | GuRankRewardPatch.cs:33-44 只挂在 CardReward.Populate | 事件/遗物给牌、变形结果、克隆副本全部缺转数（卡面停在「一转」） | 迁到 Hook.ShouldAddToDeck（与 XianGuUniquenessPatch.cs:36-87 同挂点） | 迁到 CardPileCmd.Add(..., PileType.Deck) | 两处都挂（幂等 + 随机流只推一次） | A。全游戏唯一入组调用点，覆盖奖励/商店/事件/合练 | 高 | P0 | 是（回归：奖励抽转数随机流不漂移） | §6.7 | 已完成
D-11 | 实现方案裁决 | 事件给牌 | GuCardRewardPatch 候选为空时直接返回空集（调用方 .First() 有抛异常风险），且该短路对所有角色生效 | GuCardRewardPatch.cs:115-126；EndlessConveyor.cs:181；InfestedAutomaton.cs:31 | 4 个事件 + 修正器/遗物 | 候选为空时回退为「不过滤」或用无色牌兜底 | 保持空集，逐个事件确认无 .First() 风险 | — | A。现网抛异常的风险高于语义纯度 | 中 | P1 | 是 | §6.6 / §8 | A，滤空时回退放行原版候选（已落地 5609c7b）
D-12 | 设计裁决 | 事件给牌 | 对古月方源，所有 CreateForReward 入口被过滤成「只有蛊牌」，事件原本「给角色卡池的牌」变成只给蛊 | GuCardRewardRules.cs:12-41；GuCardRewardPatch.cs:94-126 | 4 个事件 + CharacterCards / SealedDeck 等修正器 | 接受（角色卡池本就等于蛊池） | 事件里额外允许伴生牌 / 无色牌 | — | A，但需与 D-11 的兜底一起考虑 | 中 | P1 | 是 | §6.6 | A，角色卡池=蛊池，事件给牌一律给蛊（已固化 479294a）
D-13 | 设计裁决 | 复制 / 唯一性 | Reflections 克隆每张牌组牌 ⇒ 蛊牌副本（含仙蛊）如何处理 | Reflections.cs:65-73；XianGuUniquenessPatch.cs:36-87（Hook.ShouldAddToDeck 仲裁） | 1 个事件；副本转数与唯一性表现未验证 | 接受现状（唯一性已由 ShouldAddToDeck 兜住） | 克隆时排除 IGuCard | 克隆后强制重新赋转数 | 先实机验证副本转数与唯一性表现再定 | 中 | P1 | 是 | §6.5 | 蛊牌不可附魔（随D-05）；仙蛊不可克隆；普通蛊克隆继承母本转数（e9efa3e）
D-14 | 设计裁决 | 战斗边界 | 玩家死亡时是否补齐蛊牌堆清理 | CombatManager.cs:923-938 只清 5 个原生牌堆；PlayerCombatState.cs:142-151 战后 AllPiles.Clear 兜底 | 可能残留卡节点 / 网络编号 | 接受（有战后兜底） | 补一个死亡清理钩子，把 4 个蛊牌堆加入清理 | — | 先实机确认是否真有残留，再决定是否补 | 低 | P2 | 是 | §0-7 / §9 | B，死亡时四个蛊牌堆并入清理（已落地 494a029）
D-15 | 设计裁决 | 原版角色 | 4 个蛊牌堆是否对非古月方源隐藏 | Entry.cs:32 全局注册；GuCardPileSystem.cs:66-147 未设 VisibleWhen；ModCardPileSpec.cs:164 提供该字段 | 原版 5 个角色的战斗界面与判定面 | 用 VisibleWhen 按角色隐藏（推荐） | 保持全局可见（空堆也显示） | — | A。纯表现改动、成本低 | 低 | P1 | 是 | §8 | A，蛊牌堆对其他人物隐藏（已落地 186fe3f）
D-16 | 设计裁决 | 战斗提示 | Smog / Ringing 等效果阻断蛊牌时是否追加模组提示 | AbstractGuCard.cs:97-101（ShouldPlay 参与出牌判定）；SmoggyPower.cs:64-71；RingingPower.cs:64-75 | 玩家会遇到「元气充足却点不动蛊牌」 | 接受原版 UnplayableReason | 追加模组气泡说明（参照 XianYuanWarningPatch） | — | B。同类「点不动」问题在历史上是主要投诉来源 | 中 | P1 | 是 | §9 | B，追加模组气泡说明，参照仙元提示（已落地 6885590）
D-17 | 设计裁决 | 附魔·卡面 | 蛊牌带原生附魔后的卡面（转数占位符 + 附魔紫色附加文本）是否可接受 | CardModel.cs:1404-1413（附魔附加文本）；AbstractGuCard.cs:126-151（转数占位符注入） | 所有蛊牌卡面 | 接受 | 在附魔侧拒绝 IGuCard | — | 与 D-05 合并决策 | 中 | P1 | 是 | §6.2 | 随D-05关闭——蛊牌无法附魔，卡面问题不存在（266cc3d）
D-18 | 设计裁决 | 无色卡 | 是否认可「无色卡不做代码适配」的审计结论 | Apotheosis.cs:24-29（AllCards + IsUpgradable 过滤 ⇒ 跳过蛊牌）；ColorlessCardPool.cs:24-93 / EventCardPool.cs:18-50 / TokenCardPool.cs:18-37 | 105 张无色卡（64 + 27 + 14） | 认可：只裁决 §3 的手牌语义偏差（= D-07） | 要求逐卡复核后再定 | — | A。三池已逐卡检索，唯一 AllCards 型无色卡天然安全 | 低 | P2 | 否 | §5 | A，认可无色卡不做代码适配（266cc3d）

## 待验证清单
ID | 验证点 | 为什么必须先验证 | 判定方法 / 证据位置 | 关联裁决项 | 状态
V-01 | 蛊手牌卡面数值是否正确（力量/易伤等全局修正是否体现、{OnTable} 文案是否正常） | OnTable 与 runGlobalHooks 以 Pile?.Type ∈ {Hand, Play} 为条件，蛊手牌不是 Hand；RitsuLib 只在 CanPlay / UpdateCard 期间改写 Pile | 进战斗对比蛊手牌卡面与同一张牌在原生手牌时的数值；CardModel.cs:1361-1380,1451-1473；ModExtraHandSemanticPatches.cs:58-80 | D-05 / D-17 | 未验证
V-02 | 原版附魔落到蛊牌后的图标、紫色附加文本与数值 | 决定 D-05 / D-17 取 A 还是 B | 用附魔类事件（如 WoodCarvings / SapphireSeed）给蛊牌附魔后查看卡面与实战数值 | D-05 / D-17 | 未验证
V-03 | 变形后蛊牌的转数与仙蛊登记状态 | 决定 D-04 取 A+补赋还是 B | 用 MorphicGrove / Astrolabe 变形一张高转蛊牌，检查转数是否归 1、仙蛊是否重复 | D-04 | 未验证
V-04 | Reflections 克隆蛊牌后的转数与唯一性仲裁表现 | 决定 D-13 | 触发 Reflections，观察副本转数与 XianGuUniquenessPatch 的降转/拒绝行为 | D-13 | 未验证
V-05 | Smog / Ringing 阻断蛊牌时的可打出提示是否可理解 | 决定 D-16（以及 D-09 的口径） | 在带 SmoggyPower/RingingPower 的战斗里点蛊牌，观察提示文本与气泡 | D-09 / D-16 | 未验证
V-06 | 玩家死亡后蛊牌堆是否残留卡节点 / 网络编号 | 决定 D-14 是否需要补清理钩子 | 死亡后看日志与下一场战斗的牌堆状态；CombatManager.cs:923-938 | D-14 | 未验证
V-07 | 原版角色下 4 个空蛊牌堆的可视表现 | 决定 D-15 是否必须加 VisibleWhen | 用 Ironclad / Silent 等原版角色进一场战斗，观察左下/右下堆按钮与额外手牌区 | D-15 | 未验证
V-08 | 事件给蛊牌（走 CreateForReward）时的过滤与奖励 UI，是否会停在「一转」 | 验证 D-10 / D-11 / D-12 | 触发 InfestedAutomaton / RoomFullOfCheese 等，检查给到的蛊牌转数与界面 | D-10 / D-11 / D-12 | 未验证

## 说明与口径
《原版适配裁决表_蛊手牌系统》使用说明
来源 | Docs/原版适配清单_蛊手牌系统.md（同目录），本表只收该文档中标注 ⚠️ 需裁决 与 🔧 实现方案需拍板 的条目
检索对象 | 原版反编译源码 sts2/src、前置框架源码 STS2-RitsuLib/src、本模组 GuZhenRenRubildCode
Sheet 说明 | 「裁决清单」= 需要人工拍板的条目；「待验证清单」= 拍板前建议先实机确认的项；本页为口径说明
列含义
类型 | 设计裁决 = 玩法语义要不要这样做；实现方案裁决 = 目标已定、只选落点或兜底方式
现状与证据 | 均为「文件:行」，可回到源码核对；文件属于哪个工程见来源一行
方案A/B/C | 并列备选，不预设有唯一正确答案
建议 | 本轮审计给出的推荐项与理由，仅供参考，最终以「结论」列为准
风险 | 高 = 玩家资产损失 / 崩溃 / 破坏核心循环；中 = 体验或语义不一致；低 = 表现层
优先级 | P0 = 定版本前必须拍板；P1 = 下一轮适配做；P2 = 记入设计文档即可
需实机验证 | 填「是」表示建议先按 Sheet2 验证再定
结论 | 待填写列，可填 A / B / C 或自由文字；已加下拉选项
维护提示 | 结论定稿后请同步更新 Docs/原版适配清单_蛊手牌系统.md 对应章节的「级别」标记，避免两处口径漂移